## задачи
Строительство коттеджа
Начало проекта
подписание договора | 5 дней
устройство фундамента | 24 дней
погружение свай | 2 дней
срубка свай | 5 дней
армирование ростверка | 4 дней
бетонирование ростверка | 12 дней
набор прочности монолитного ростверка | 5 дней
монолитный ростверк завершён | 0 дней
установка каркаса
кладка из кирпича под плиту перекрытия | 4 дней
монтаж плит перекрытия, 1 этаж | 2 дней
кладка стен и перестенков 1 этажа | 8 дней
монтаж плит перекрытия, 2 этаж | 2 дней
кладка стен и перестенков 2 этажа | 10 дней
монтаж плит перекрытия между 2 этажом | 2 дней
кладка парапета и вентиляционных шахт | 2 дней
установка каркаса, завершено | 0 дней
монтаж кровли
монтаж стропильной системы | 7 дней
обустройство слоя пароизоляции | 4 дней
укладка утепляющих материалов | 4 дней
устройство слоя гидроизоляции | 3 дней
утепление кровли со стяжкой | 10 дней
металлочерепица основной кровли | 5 дней
обшивка вентиляционных шахт и установка козырьков | 8 дней
монтаж кровли завершён | 0 дней
устройство фасада
утепление фасада и грунтовка | 14 дней
декоративная штукатурка фасада | 7 дней
установка молдинга | 15 дней
покраска фасада , грунтовка и установка отмостки | 6 дней
облицовка рваным камнем | 4 дней
устройство фасада завершено | 0 дней
благоустройство участка
планирование территории | 4 дней
устройство тротуаров подъездных путей к гаражу | 10 дней
озеленение участка | 20 дней
ограждение участка | 3 дней
благоустройство завершено | 0 дней
проект завершён

## русурсы
Наим. Ресурса | Тип | Гуппа | Ед. изм | Стд. ставка | Макс. Ед
Затраты Подрядчиков | Материальный | Подрядчики | руб | 1к |  | Подрядчики
затраты на материалы | Материальный | Материалы | руб | 1к |  | Материалы
затраты бригад | Материальный | Бригады | руб | 1к |  | Бригады
затраты на механизмы | Материальный | Механизмы | руб | 1к |  | Механизмы
компании по установке кровли | Материальный | Подрядчики | руб | 1к |  | Подрядчики
компания по озеленению | Материальный | Подрядчики | руб | 1к |  | Подрядчики
плиты | Материальный | Материалы | шт | 50к |  | Материалы
сваи | Материальный | Материалы | шт | 10к |  | Материалы
кирпичи | Материальный | Материалы | пч. | 30к |  | Материалы
бригада бетонщиков | Материальный | Бригады | руб | 2к/ч |  | Бригады
бригада Каменщиков | Материальный | Бригады | куб | 2к/ч |  | Бригады
бригада разнорабочих | Трудовой | Бригады |  | 1к/ч | 500% | Бригады
Бригада фасадчиков | Трудовой | Бригады |  | 3к/ч | 600% | Бригады
кран | Трудовой | Механизмы |  | 2к/ч | 100% | Механизмы